## 8,CC
Los parámetros variables deben consultarse en la hoja de cálculo de este libro "CONTROL DE CALIDAD II"
Rellenar las casillas amarillas |  |  |  | INFORME DESCRIPTIVO DEL CONTROL DE CALIDAD
ACTIVIDAD | ENTIDAD A CONTROLAR | PARÁMETRO DE CONTROL | MÉTODO DE COMPROBACIÓN (análisis, test de control, …) | ALCANCE (% revisado del trabajo) | TOLERANCIA | NIVEL DE ACEPTACIÓN | DOCUMENTACIÓN NECESARIA (1) | CONTROL (CUMPLE / NO CUMPLE) | OBSERVACIONES (Incidencias, documentos relacionados, etc.)
Ortofotografías del archivo de vuelos históricos para el AGDU. Vuelo parcial 75_1972 E:5.000 Número expediente: 300/2020/00805 | Metodología y medios técnicos (Cámara y equipos auxiliares, software de navegación y postproceso, receptores GPS asociados a la cámara y estación de referencia,etc.) | Cámara, formato de los fotogramas, resolución espectral del sensor, resolución radiométrica, antigüedad del certificado de calibración. Características de los receptores GPS asociados a la cámara de vuelo y el de la estación de referencia | VERIFICACIÓN POR MISIONES DE VUELO DE LOS PARÁMETROS UTILIZADOS Y TEST DE CONTROL MEDIANTE SOFTWARE DE CONTROL DE CALIDAD INDICADO EN LA PROPUESTA METODOLÓGICA DEL PROYECTO. | 100% | Dimensiones imagen RGB al menos 12.000 filas, 3 bandas (azul, verde, rojo. Al menos 8 bits por banda. Antigüedad del certificado ≤ 24 meses | 100% | Documentación técnica con los medios ofertados Certificados de calibración de las cámaras Informe descriptivo del vuelo | NO CUMPLE | Al tratarse de vuelos históricos no existen certificados de calibración
| Planificación del vuelo Cobertura estereoscópica del ámbito de trabajo | Escalas, recubrimientos longitudinal y transversal | SOFTWARE ESPECÍFICO DE CONTROL GEOMÉTRICO Y RADIOMÉTRICO PARA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE VUELOS FOTOGRAMÉTRICOS CON ESPECIFICACIONES PNOA. | 100% | - Altura de vuelo de cada pasada tal que se cumpla simultáneamente: 1) El tamaño de pixel medio para toda la pasada será de GSDVF +/- 10 % 2) No habrá mas de un 10 % de fotogramas en cada pasada con píxel medio del fotograma mayor de GSDVF_max - Recubrimiento Longitudinal 60% +/-3% - Recubrimiento Transversal mínimo de 40% +/-3% - Dirección de las Pasadas: Este-Oeste - Longitud máxima de la pasada: 3 hojas MTN50 | 100% | Tabla de planificación del vuelo con identificador de foto, X, Y, Z | CUMPLE
|  | Cobertura estereoscópica | SOFTWARE ESPECÍFICO DE CONTROL GEOMÉTRICO Y RADIOMÉTRICO PARA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE VUELOS FOTOGRAMÉTRICOS CON ESPECIFICACIONES PNOA. | 100% | Garantice el recubrimiento estereoscópico de todo el bloque de vuelo. Se completarán hojas Serie MTN Margen al Norte y al Sur de la zona de al menos un 15% del formato transversal de la imagen. Al principio y final de las pasadas deberá existir 2 fotogramas fuera del ámbito de trabajo En caso de utilización de sensorlineal, la pasada realizada tendrá un exceso longitudinal equivalente al ancho de barrido en todos los ángulos de la toma |  |  | NO CUMPLE
|  | Diferencias entre coordenadas de vuelo y planificadas |  |  | < 50 metros |  |  | NO CUMPLE | Se desconocen los datos de planificación del vuelo.
|  | Inclinación Solar Fechas y horas de vuelo | SOFTWARE ESPECÍFICO DE CONTROL GEOMÉTRICO Y RADIOMÉTRICO PARA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE VUELOS FOTOGRAMÉTRICOS CON ESPECIFICACIONES PNOA. | 100% | - Altura solar ≥40 grados sexagesimales. - Fechas de vuelo: del 1 de mayo al 30 de septiembre |  |  | CUMPLE
|  | Incidencias en el vuelo |  |  | - < 20% de Superficie de agua por fotograma. - No debe existir fenomenos atmosféricos que dificulten la visibilidad del terreno (nubes,humos,etc.) |  |  | CUMPLE
|  | Distancia entre Receptores | SOFTWARE ESPECÍFICO DE CONTROL GEOMÉTRICO Y RADIOMÉTRICO PARA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE VUELOS FOTOGRAMÉTRICOS CON ESPECIFICACIONES PNOA. | 100% | < 40 Km. |  |  | NO CUMPLE | Vuelo histórico sin datos
| Precisión de postproceso de los centros de proyección de cada fotograma | RMSE del postproceso de los centros de proyección |  |  | RMSE ≤ 5 m (X,Y,Z) | 100% de la muestra |  | CUMPLE
|  | RMSE de la orientación de las imágenes mediante la comprobación de puntos de chequeo | SOFTWARE DE APLICACIONES MASTER DE INPHO | 100% | RMSE X,Y,Z: 2 x GSD vuelo Libre de Y-Paralajes (< Tamaño del pixel del sensor) |  |  | NO CUMPLE | Vuelo histórico sin datos
| Fotografías digitales: | Resolución Radiométrica Formato imágenes | SOFTWARE ESPECÍFICO DE CONTROL GEOMÉTRICO Y RADIOMÉTRICO PARA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE VUELOS FOTOGRAMÉTRICOS CON ESPECIFICACIONES PNOA. | 100% | 8 bits por banda, RGB TIFF 6 | 100% de la muestra | Base de datos del vuelo con los parámetros de orientación Certificado de calibración de la cámara | NO CUMPLE | No existen certificados de calibración.
| Radiometría de las fotografías digitales | Medias, desviación estándar, % valor min., % valor máx. | SOFTWARE ESPECÍFICO DE CONTROL GEOMÉTRICO Y RADIOMÉTRICO PARA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE VUELOS FOTOGRAMÉTRICOS CON ESPECIFICACIONES PNOA. | 100% | Las imágenes procesadas deben hacer un uso efectivo de todos los bits según cada caso. Se evitará la aparición de niveles digitales vacíos en el caso de la imagen de 8 bits. No se admitirán imágenes que tengan una saturación superior a 0,5% para cada banda en los extremos del histograma | 100% | Fotografías digitales | NO CUMPLE
| Orientación de las fotografías digitales | Orientación |  | 100% | Formato TIFF Sin rotación. Orientación de la imagen en el TFW. Formato ECW Orientación nominal de la imagen al Norte (0º, 180º): Vuelo E-W Orientación nominal de la imagen al Norte (90º, 270º): Vuelo N-S Orientación nominal de la imagen en la dirección más próxima al Norte: Vuelos Oblicuos. | 100% | Fotografías aéreas en formato digital | CUMPLE
| Fotografías digitales: | Resolución geométrica | TEST VISUAL Y DE CONTROL CON SOFTWARE ESPECÍFICO DE GEORREFERENCIACIÓN DE IMÁGENES. | 100% | GSDVF | 100% | Fotografías digitales | CUMPLE
| Georreferenciación aproximada de imágenes de pasadas horizontales | Coordenadas x,y del fichero tfw |  |  | x = X del centro de proyección - Nº columnas / 2 x GSD vuelo y = Y del centro de proyección + Nºfilas / 2 x GSD vuelo | 100% | Fotografías digitales Ficheros TFW de georreferenciación aproximada | CUMPLE
|  | Existencia de todos los productos exigidos Número de copias de cada uno Medios de almacenamiento Formatos adecuados Nomenclatura y organización en directorios | SOFTWARE "INFODISCO" PARA EL CONTROL DEL CONTENIDO DE FICHEROS Y DISTRIBUCIÓN DE CARPETAS SEGÚN NOMENCLATURA PNOA | 100% | Según especificaciones del pliego de prescripciones técnicas |  |  | CUMPLE
| Precisones de los puntos de apoyo | RMSE | SOFTWARE ESPECÍFICO DE IDENTIFICACION Y MEDICIÓN DE PUNTOS. | 100% | -Planimetría RMSE≤ GSDVF -Altimetría RMSE ≤ GSDVF | 100% |  | CUMPLE
| Puntos de enlace | Medición de los puntos de enlace | SOFTWARE ESPECÍFICO DE IDENTIFICACION Y MEDICIÓN DE LOS PUNTOS. | 100% | -Mínimo 12 puntos de enlace en cada modelo (2 en cada zona de Von Grüber) | 100% |  | CUMPLE
| Puntos de apoyo transferidos. | Medición puntos de apoyo transferidos | SOFTWARE ESPECÍFICO DE IDENTIFICACION Y MEDICIÓN DE LOS PUNTOS. | 100% | -Existen suficientes puntos para garantizar la precisión final del trabajo. | 100% |  | CUMPLE
| Precisión de la Aerotriangulación | Precisiones altimétricas, planimétricas y residuales | 100% | 100% | - Precisión planimétrica y altimétrica RMSE -Residuo máximo de los puntos de control | 100% |  | CUMPLE
| MDT y MDO | Paso de malla y ajuste al terreno | SOFTWARE ESPECÍFICO DE EDICIÓN | 100% | -Los modelos se ajustan a las lineas naturales y artificiales del terreno | 100% |  | CUMPLE
| Ortofoto | Tamaño pixel y profundidad de color | SOFTWARE ESPECÍFICO DE ORTOPROYECCIÓN | 100% | - El tamañodel pixel en la ortofoto es de 0,08m -La profundidad de color de la ortofoto es de 8bits por banda | 100% |  | CUMPLE
| Ortofoto | Equilibrado radiométrico | SOFTWARE ESPECÍFICO PARA EL EQUILIBRADO | 100% | - Existe continuidad radiométrica entre las hojas | 100% |  | CUMPLE
| Ortofoto | Error medio cuadrático | SOFTWARE ESPECÍFICO DE ORTOPROYECCIÓN | 100% | -El error medio cuadrático es inferior a 5x GSD | 100% |  | CUMPLE
(1) Los formatos se acordaran con la dirección técnica del proyecto